## Slide 1
PROPUESTA DE ARRANQUE · CONFIDENCIAL
Tu ojo clínico,
vuelto un sistema que escala
Ordenar y medir el motor de Reclutamiento & Selección y —con tu criterio— activar la IA y tu base de talento. Empezamos por una victoria concreta en 3 semanas, no por un gran compromiso.
Preparado para:
Virginia — CEO, Conexión Talento
Preparado por:
‹TU CONSULTORA› · Data, IA & Transf. Digital
Fecha:
Julio 2026

## Slide 2
HOJA DE RUTA DE HOY
Agenda
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 2
01
El reto y el diagnóstico
02
Nuestro enfoque: estandarizar antes de automatizar — con la IA, no sin ella
03
Empecemos por una victoria: la Fase 0 y lo que te llevas en 3 semanas
04
Cómo medimos el éxito y qué vale en tus dólares
05
Inversión: tu decisión de hoy
06
Riesgos, el camino completo y próximos pasos

## Slide 3
01 · ENTENDIMIENTO
El reto
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 3
Conexión Talento vive de su motor de Reclutamiento & Selección — el 63% de los ingresos. Tiene activos poco comunes: el ojo clínico de Virginia, un ATS y ~4.000 candidatos. Lo que falta no son herramientas: es la columna vertebral que vuelve ese talento escalable.
La paradoja: vende “cercanía al candidato” mientras la critican en LinkedIn por falta de seguimiento, y ya presentó dos veces el mismo candidato al mismo cliente. El cuello de botella no es de manos — es de proceso.
• 4 reclutadores trabajan de 4 formas distintas, sin documentar ni estandarizar.
• Cero métricas: sin línea base no hay ROI demostrable ni precio premium.
• La base de ~4.000 candidatos no es buscable — “el oro” está sin refinar.

## Slide 4
01 · DIAGNÓSTICO
Dónde estás hoy
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 4
Dimensión | Estado actual | Implicación
Proceso | 4 reclutadores, 4 métodos; sin documentar | El criterio no escala ni se transfiere
Datos | ~4.000 candidatos sin etiquetar ni vigencia | No buscable; ~30–50% probablemente caduco
Tecnología | Team Tailor con IA sin explotar | Se paga capacidad que no se usa
Métricas | Inexistentes (“no métricas”) | Sin línea base no hay ROI ni precio premium
Experiencia | Sin seguimiento; críticas en LinkedIn | La marca dice “cercanía”, el candidato no la siente

## Slide 5
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 5
02 · NUESTRO ENFOQUE
Estandarizar antes de automatizar.
Meter IA sobre el desorden solo produce malos resultados más rápido. El diferenciador no es la IA — es la disciplina de proceso que ningún competidor copia sin el criterio humano detrás.
1. Estandarizar el criterio
→
2. Medir líneas base
→
3. Estructurar los datos
→
4. IA asistida
Sí a la IA y a la velocidad que pediste — y para que rindan de verdad, primero el orden. La IA no es el final del camino; es la consecuencia de hacerlo bien.

## Slide 6
02 · TU VISIÓN, AFINADA
Sí, y — honramos lo que pediste
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 6
Coincidimos en el qué. Aquí va el cómo, contigo como socia.
“Quiero una persona más” → Sí, y primero una herramienta que multiplique las manos del equipo que ya tienes; si aun así hace falta gente, la sumas sabiendo exactamente para qué.
“Seis agentes de IA” → Sí, y arrancamos por el que más te quita el sueño y más valor te da. Uno bien hecho abre la puerta a los demás.
“La base es oro, vale ~60%” → Sí, y la puliremos para que valga lo que sabes: hoy es oro en bruto, sin clasificar y con una parte ya envejecida.
“Vendamos el benchmark salarial” → Sí, y por la puerta de adelante: anonimizado con dictamen legal, o de la mano de un proveedor licenciado.
“Salir del ATS / mismo día” → Sí, y primero exprimimos lo que ya pagas y lo medimos. Migrar después, con números. El “mismo día” es nuestro norte.
Blindar tu legado: no venimos a “extraerte el cerebro”, sino a poner tu ojo clínico de 20 años en un sistema que lo protege y lo multiplica — aunque tú no estés en la sala.

## Slide 7
03 · TU DECISIÓN DE HOY
Empecemos por una victoria
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 7
FASE 0 · ARRANQUE
US$2.500
• 2–3 semanas
• Quick wins + prueba de valor con tus datos
• 100% acreditable a la siguiente fase
• Cerca de tu presupuesto
• Una prueba pagada, con resultado visible en 2–3 semanas.
• Cerca de tu presupuesto, no un salto al vacío.
• El 100% se acredita a la siguiente fase si avanzas — baja tu riesgo, no es descuento.
• Estandarizar, IA y escala los cotizamos DESPUÉS, con tus datos reales en mano.
• No te pedimos comprometerte con todo a ciegas: primero ves, luego decides.
Tu decisión de hoy es pequeña; el resto se gana con datos.

## Slide 8
03 · LA DEMO VIVA
Lo que te llevas en 3 semanas
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 8
Con TUS datos, no en abstracto: lo ves, lo tocas, y desde ahí decides el siguiente paso.
✓
La IA trabajando con tus datos: 20–30 CVs reales de una vacante tuya abierta, ordenados con tu criterio replicado — en un entorno con DPA, cumpliendo desde el día 1.
✓
Tu CV con el sello de la firma: plantilla única, ya montada sobre un candidato real.
✓
Registro anti-duplicado funcionando: se acaba el bochorno de presentar dos veces al mismo candidato.
✓
El semáforo honesto: te decimos si tu base realmente se puede exportar y cuánto de los 4.000 sigue vigente.

## Slide 9
04 · CÓMO MEDIMOS EL ÉXITO
De “cero métricas” a un cuadro de mando
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 9
KPI | Qué mide | Línea base | Meta
Time-to-terna | Días de apertura a terna entregada | ~5 días | 48–72h
Aceptación de terna | % de ternas que el cliente aprueba | a medir | ↑ sostenido
Rotación a 90 días | % de colocados que salen <90 días | a medir | ↓
Cobertura base interna | % de mandatos cubiertos sin sourcing externo | ~0% hoy | ↑
Salud de la base | % de candidatos vigentes y etiquetados | desconocida | ↑
Experiencia (CSAT) | % de candidatos satisfechos (con n) | a medir | ≥ 80%
Crear las líneas base (hoy inexistentes) es parte del valor de la Fase 1 — y la prueba de tu ROI.

## Slide 10
04 · EL RETORNO EN TUS NÚMEROS
Lo que vale cada terna entregada más rápido
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 10
Pasar tu terna de ~5 días a 48–72h no es solo comodidad: es ganar mandatos que hoy se enfrían o se lleva otro.
Fórmula: (colocaciones extra que cierras por presentar primero) × (tu fee por colocación) = retorno. Una sola colocación adicional ya cubre la Fase 0.
Ejemplo — lo llenamos con tus números: salario anual US$18,000 × fee 15% = US$2,700 por colocación. Si esto te ayuda a cerrar 1 colocación que hoy perderías, ya recuperaste los US$2,500 de la Fase 0. (Números de marcador, no promesa.)
• Lo honesto: el ejemplo usa un fee conservador supuesto —prudente, no inflado—. El caso ya se sostiene; si me pasas tu fee real cuando puedas, lo afino. No es tarea para hoy.
• Caveat: aplica solo si hoy pierdes mandatos por velocidad —no si tienes capacidad ociosa—; esa es la primera pregunta del martes. La velocidad te pone primera en la fila; no prometemos colocaciones.

## Slide 11
05 · INVERSIÓN
Tu decisión de hoy — y el horizonte
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 11
Empezamos aquí — Fase 0
Quick wins + prueba de valor con tus datos · 2–3 semanas · 100% acreditable a la Fase 1
Tu seguro: te quedas los activos; avanzas a la Fase 1 solo si la Puerta 0 pasa su vara objetiva. Sin letra chica.
US$2.500
La cuenta real: temporal (~$2.000) + Fase 0 ($2.500) = $4.500 · vs. el 5º reclutador que pediste (~$15k/año). Esa es la vara.
El horizonte completo (referencia — no es lo que decides hoy; cada fase se cotiza y firma por separado):
Sistema
Fases 0 + 1
~US$12.000
Sistema + piloto IA
Fases 0 + 1 + 2
~US$24.000
Programa completo
Fases 0–3
desde ~US$39.000
Cómo cobramos: precio cerrado por fase — pagas solo lo que apruebas en cada puerta. Sin retainer ni cobro por “éxito” al inicio: no hay aún línea base para medirlo de forma justa.

## Slide 12
06 · RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
Lo gestionamos por diseño
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 12
Riesgo | Mitigación
Protección de datos — El Salvador ya regula (Decreto 144/2024, vigente) | Consentimiento por finalidad, registro, retención y responsable de datos desde la Fase 1. Cumplimiento por diseño = argumento de venta
Vender el benchmark salarial = bandera roja | Congelado hasta dictamen de abogado salvadoreño + anonimización irreversible (k-anonimato)
Sesgo en cribado automático | Humano-en-el-bucle obligatorio; la IA nunca rechaza sola; auditoría de sesgo y trazabilidad
API de Team Tailor no verificada | Spike de factibilidad en la Fase 0 (semana 1); plan B de captura acotada
Datos en Guatemala (transferencia SV–GT) | R&S opera en SV+GT. GT aún sin ley general; transferencia con DPA y minimización. El estándar se construye una vez y se despliega en ambos países
Adopción del equipo | Co-diseño con los reclutadores; el rol extra como embajador de marca, no operativo

## Slide 13
06 · EL CAMINO COMPLETO
Las cuatro fases — el mapa, no el pedido de hoy
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 13
Referencia: hoy solo decides la Fase 0. Cada fase siguiente se cotiza y se firma por separado, con datos reales en mano.
Fase | Nombre | Duración | Esfuerzo | Inversión | Resultado / Puerta
0 ◀ | Quick Wins + prueba de valor | 2–3 sem | 8–12 jorn. | US$2.500* | Empezamos aquí: 2 quick wins + semáforo
1 | Estandarizar, Documentar, Medir | 4–6 sem | 20–30 jorn. | ~US$9.500 | La “columna vertebral”: SOPs, rúbrica, métricas
2 | IA asistida (modular) | 6–8 sem | 25–35 jorn. | ~US$12.000 | Screener/Ranker + Generador de CV (con HITL)
3 | Activo de datos y escala | horizonte | a dimensionar | desde 15.000 / retainer 3.500/mes | Base buscable, mercado interno, benchmark
* La Fase 0 acredita el 100% a la Fase 1. Cifras indicativas en USD, a calibrar con tu tarifa local y tu fee por colocación.

## Slide 14
06 · ROADMAP
Cómo se ve en el tiempo
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 14
S1
S2
S4
S6
S8
S10
S12
S14
S16
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
• Hoy decides la Fase 0 (semanas 1–3). Lo demás se cotiza al pasar cada puerta.
• Las fases se solapan poco y con apoyo puntual donde se requiere — no depende de una sola persona.
• Cada puerta go/no-go es una decisión explícita de continuar, reordenar o detener.

## Slide 15
ANEXO · HORIZONTE — FASE 1
Estandarizar, Documentar y Medir
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 15
FASE 1
4–6 semanas · 20–30 jornadas · ~US$9.500
Objetivo: instalar la columna vertebral. Aquí vive el valor real y la capacidad que se queda.
Entregables
• Mapa de proceso “deber ser”: los 8 pasos con RACI, SLA por etapa y dueño nombrado
• SOP de cribado + rúbrica + golden set: tu ojo clínico hecho criterios y pesos — el entregable estrella
• Scorecard de intake: 1 página por vacante: must/nice-to-have, pesos, éxito a 90 días
• Árbol de métricas + estandarización del ATS: 1 North Star + ~10 KPIs; etapas y campos obligatorios
• Gobernanza de datos + taxonomía v1: RoPA-lite, base legal por finalidad, diccionario de skills
Puerta 1 → etapas estandarizadas; SOP + rúbrica firmados; golden set armado; baseline medido. La IA no arranca sin esto.

## Slide 16
ANEXO · HORIZONTE — FASE 2
IA asistida (modular)
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 16
FASE 2
6–8 semanas · 25–35 jornadas · ~US$12.000
Objetivo: acelerar lo que ya probó su criterio. Solo módulos que pasen la “Puerta Listo para IA”.
Entregables
• Screener/Ranker asistido (~US$7.000): des-identifica PII → puntúa vs scorecard con justificación → pre-ordena. El humano valida; la IA nunca rechaza sola
• Generador de CV con branding (~US$4.000): extracción a esquema fijo + plantilla determinista
• Medición vs línea base + auditoría de sesgo: trazabilidad de prompts, criterios y scores
Puerta 2 → concordancia IA-vs-ojo clínico ≥ umbral en búsquedas reales; sin sesgo relevante; mejora medible de time-to-terna.

## Slide 17
ANEXO · HORIZONTE — FASE 3
Activo de datos y escala
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 17
FASE 3
horizonte · land-and-expand · desde US$15.000 o retainer US$3.500/mes
Objetivo: convertir la base en activo líquido y abrir nuevas líneas. Condicionada a las fases previas.
Entregables
• Enriquecimiento de la base: parsing, golden record, score de vigencia → búsqueda por skill e internal-fill
• Mercado interno / historial de candidato: + portal de auto-actualización
• Decisión augmentar-vs-migrar Team Tailor: con datos y caso de negocio
• Benchmark de compensaciones: solo con validación legal, k-anonimato y consentimiento — o alianza con proveedor licenciado
Puerta 3 → cada nueva línea se autofinancia con el valor demostrado en las fases previas.

## Slide 18
06 · PARA ARRANCAR
Qué necesitamos de ti y próximos pasos
Confidencial · Conexión Talento
‹TU CONSULTORA› · 18
Qué necesitamos de Conexión Talento
• Un CV real anonimizado (por correo) — para el teaser del viernes.
• Acceso de lectura a Team Tailor — el lunes (lead time).
• Contacto de tu abogado/a — el lunes.
• Fee por colocación + volumen de mandatos/mes.
• Confirmación del consentimiento de la base.
Próximos pasos
1
Firmar la orden de la Fase 0 (1 página): US$2.500, 50% de anticipo — tu decisión de hoy.
2
Esta semana: CV anonimizado (o sintético) → teaser branded + registro anti-duplicado en vivo, con DPA.
3
Lunes: acceso a Team Tailor + abogado/a. Demo + semáforo en 2–3 semanas.

## Slide 19
Empezamos pequeño, demostramos valor con tus datos,
y escalamos solo lo que funciona.
Tu decisión de hoy es chica: una victoria visible en 3 semanas. El resto se gana con datos, fase por fase — y con tu ojo clínico en el centro de todo.
Gracias, Virginia. — ‹TU CONSULTORA› · Data, IA & Transformación Digital